План внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)»

в МБОУ «Серебропольская СОШ»

Профессиональная стандартизация является частью комплекса мер по обеспечению эффективного управления кадровым потенциалом. Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (ПСП) является одним из направлений Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 № З241п-П8.

Цель: обеспечение поэтапного перехода МБОУ «Серебропольская СОШ»» на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.

2.    	 Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу школы.

3. 	Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессиональных стандартов.

4. 	Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников МБОУ «Серебропольская СОШ» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

5. 	Модернизировать систему аттестации работников МБОУ «Серебропольская СОШ» с учетом профессиональных стандартов.

Индикаторы:

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей в условиях профстандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (август-декабрь 2016 г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответствен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1 | Подготовить приказ о создании комиссии по подготовке и внедрению профстандарта | Приказ, подписанный членами рабочей группы | До 01.08.2016 | директор |
| 2 | Создать рабочую группу по разъяснению необходимости внедрения профстандарта | Приказ | До 01.08.2016 | директор |
| 3 | Обеспечить свободный доступ всех работников к информации о необходимости внедрения профстандарта |  | Постоянно | администра-ция |
| 4 | Ознакомление трудового коллектива с изменениями в законодательстве с 01.07.2016 г. | Знание содержания профессионального стандарта и нормативно-правовой базы | Август 2016 | директор |
| 5 | Формирование банка нормативных правовых документов регламентирующих введение профессионального стандарта «Педагог». | Эффективность работы по реализации профессиональных стандартов | Август | рабочая группа |
| 6 | Организационно-правовое и информационно-методическое обеспечение реализации профессионального стандарта | Знание содержания профессионального стандарта и нормативно-правовой базы | Июль- август | директор |
| 7 | Ознакомление с документами по введению профессиональных стандартов под роспись работников МБОУ «Серебропольская СОШ» | Знание содержания профессионального стандарта и нормативно-правовой базы | Август | рабочая группа |
| 8 | Определение профессиональных стандартов, используемых в образовательной организации | Количество и наименование реализуемых профессиональных стандартов | Август | директор |
| 9 | Определение должностей в организации по которым необходима разработка профессиональных стандартов | Перечень наименований профессиональных стандартов, необходимых к разработке - нет | Август | рабочая группа |
| 10 | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профессиональных стандартов | Формирование штатного расписания | Август | директор |
| Приведение в соответствие локальных актов МБОУ «Серебропольская СОШ» |
| 11 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Выделение локальных правовых актов, которые необходимо привести в соответствие с профессиональными стандартами. | Август- сентябрь | рабочая группа |
| 12 | Ознакомление работников с локальными нормативными актами, изменениями в ранее изданные нормативные акты, согласованные с советом трудового коллектива (КД, ПВР, ДИ, ТД и т.д.) | Лист ознакомления работников | Август - сентябрь | директор |
| 13 | Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с педагогическими работникам образовательных учреждений в соответствии с эффективным контрактом | Построение эффективной кадровой политики, основывающейся на эффективном контракте. Заключенные эффективные контракты (дополнительные соглашения) с педагогическими работниками школы | Август | директор |
| 14 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации работников МБОУ «Серебропольская СОШ»» на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов | Положение о проведении аттестации работников МБОУ «Серебропольская СОШ»» на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов | Сентябрь | рабочая группа, директор |
| 15 | Ознакомить с Положением о порядке проведения аттестации работников МБОУ «Серебропольская СОШ2» на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов под роспись | Лист ознакомления с подписями работников | Сентябрь | секретарь |
| 16 | Разработка технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта | Инструментарий оценки соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Сентябрь -октябрь | рабочая группа |
| Внедрение профессионального стандарта в МБОУ «Серебропольская СОШ» |
| 17 | Анализ соответствия профессиональных компетенций сотрудников, требованиям профессионального стандарта | Выявление необходимости повышения квалификации сотрудниками | Сентябрь -декабрь 2016 г. | администрация |
| 18 | Определение необходимости профессиональной подготовки или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Численность работников для которых необходима дополнительная профессиональная подготовка или дополнительное профессиональное образование - согласно плану повышения квалификации | Август | Винокурова Л.И. |
| 19 | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки с учетом положений профессиональных стандартов | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации | В течение учебного года | Винокурова Л.И. |
| 20 | Разработка мероприятий, направленных на совершенствование трудовых функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Индикаторы: доля педагогических работников прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом - 100%; аттестация педагогических работников общего образования на основе требований профессионального стандарта - 100%. | сентябрь | администрация |
| 21 | Участие в вебинарах, семинарах по теме «Профессиональный стандарт «Педагог» | Соответствие требованиям профессионального стандарта | Постоян. | педагоги |
| 22 | Планирование методической работы образовательного учреждения на основе требований профессиональных стандартов | Повышение профессионального мастерства педагога | 2016-2019 годы | педагогическ. совет |
| 23 | Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Листы самооценки | февраль- март 2017 | педагоги |
| 24 | Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников на соответствие профессиональным стандартам. | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | май 2017 | комиссия |
| 25 | Информирование контролирующих органов о выполнении плана внедрения профессиональных стандартов | Отчеты | в соответст вии с запросом | директор |
| 26 | Размещение информации о переходе на профессиональные стандарты на официальном сайте МБОУ «Серебропольская СОШ» | Страница на сайте | Обновле ние по мере накоплен ия информа ции | Никитина С.В. |

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт.

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт сотрудников.

3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.

4. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объеме.

5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.